{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Planificateur de projet"],"not_rendered":{"defined_names":10},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Planificateur de projet","index":0,"n_rows":31,"n_cols":67,"rows_kept":31,"merged":[[1,1,1,5],[1,10,1,14],[1,16,1,19],[1,21,1,24],[1,26,1,32],[1,34,1,42],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6]]}
[null,"Planificateur de projet"]
[null,"Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite.  Une légende décrivant le graphique suit.",{"$nulls":4}," Période à mettre en évidence :",1,null,null,"Durée du plan",{"$nulls":5},"Début réel",{"$nulls":4},"% accompli",{"$nulls":4},"Réel (au-delà du plan)",{"$nulls":7},"% accompli (au-delà du plan)"]
[null,"ACTIVITÉ","DÉBUT DU PLAN","DURÉE DU PLAN","DÉBUT RÉEL","DURÉE RÉELLE","POURCENTAGE ACCOMPLI","PÉRIODES"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60]
[null,"choix du thème",1,1,null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"création des tables",1,2,null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"relations entre les tables",1,2,null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"insertion des n-uplets dans les tables",1,3,null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"requêtes en SQL",2,2,null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"préparations pour l'oral",3,2,null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[]
[null,"Activité 07",5,4,5,3,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"Activité 08",5,2,5,5,{"v":0.6,"d":"60%"}]
[null,"Activité 09",5,2,5,6,{"v":0.75,"d":"75%"}]
[null,"Activité 10",6,5,6,7,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"Activité 11",6,1,5,8,{"v":0.6,"d":"60%"}]
[null,"Activité 12",9,3,9,3,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Activité 13",9,6,9,7,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"Activité 14",9,3,9,1,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Activité 15",9,4,8,5,{"v":0.01,"d":"1%"}]
[null,"Activité 16",10,5,10,3,{"v":0.8,"d":"80%"}]
[null,"Activité 17",11,2,11,5,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Activité 18",12,6,12,7,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Activité 19",12,1,12,5,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Activité 20",14,5,14,6,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Activité 21",14,8,14,2,{"v":0.44,"d":"44%"}]
[null,"Activité 22",14,7,14,3,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Activité 23",15,4,15,8,{"v":0.12,"d":"12%"}]
[null,"Activité 24",15,5,15,3,{"v":0.05,"d":"5%"}]
[null,"Activité 25",15,8,15,5,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Activité 26",16,28,16,30,{"v":0.5,"d":"50%"}]